## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Makan Club Ordering System | 2022-04-14 | 2022-05-28 | 44
Develop User Stories | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2
Sprint 1 | 2022-04-15 | 2022-04-21 | 7
Develop Use Case Diagram | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1
Develop Use Case Description | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 3
Develop front end | 2022-04-16 | 2022-04-18 | 3
Develop Sequence Diagram | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1
Develop BCE Class Diagram | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2
Develop BCE Sequence Diagram | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2
Wireframing | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1
Develop back end | 2022-04-18 | 2022-04-20 | 3
Testing | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1
End of Sprint 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1
Sprint 2 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 8
Develop Use Case Diagram | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1
Develop Use Case Description | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
Develop front end | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2
Develop Sequence Diagram | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2
Develop BCE Class Diagram | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2
Develop BCE Sequence Diagram | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2
Wireframing | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1
Develop back end | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1
Testing | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1
End of Sprint 2 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 1
Sprint 3 | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 12
Develop Use Case Diagram | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 8
Develop Use Case Description | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 8
Develop Sequence Diagram | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 8
Develop BCE Class Diagram | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 8
Develop BCE Sequence Diagram | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 8
Wireframing | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2
Develop front end | 2022-04-28 | 2022-05-08 | 11
Develop back end | 2022-04-28 | 2022-05-08 | 11
Testing | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1
End of Sprint 3 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 1
Sprint 4 | 2022-05-10 | 2022-05-19 | 10
Develop Use Case Diagram | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4
Develop Use Case Description | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4
Develop Sequence Diagram | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4
Develop BCE Class Diagram | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4
Develop BCE Sequence Diagram | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 4
Wireframing | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1
Develop front end | 2022-05-14 | 2022-05-18 | 5
Develop back end | 2022-05-14 | 2022-05-18 | 5
Testing | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1
End of Sprint 4 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 1
Sprint 5 | 2022-05-20 | 2022-05-28 | 9
Develop Use Case Diagram | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 4
Develop Use Case Description | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 4
Develop Sequence Diagram | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 4
Develop BCE Class Diagram | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 4
Develop BCE Sequence Diagram | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 4
Wireframing | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 1
Develop front end | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 5
Develop back end | 2022-05-24 | 2022-05-28 | 5
Final Testing | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1
End of Sprint 5 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1
Final Submission | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 1